CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

(empreitada por administração — "custo + taxa")

Base legal: arts. 593 a 609 (prestação de serviços) e arts. 653 a 692 (mandato) do Código Civil; art. 710 e ss. por analogia; Lei 6.496/77 (ART) e Lei 12.378/2010 (RRT); NR-18. Distinção essencial: na empreitada, o construtor assume o risco do preço e do resultado; na administração, o CONTRATANTE assume os custos reais da obra e o ADMINISTRADOR responde por obrigação de meio — gestão diligente —, remunerada por taxa.

# QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE (PROPRIETÁRIO): [NOME / RAZÃO SOCIAL], CPF/CNPJ nº [•], residente/sediado na [endereço completo], e-mail [•], telefone [•].

ADMINISTRADOR(A): [RAZÃO SOCIAL / NOME], CNPJ/CPF nº [•], registro CREA/CAU nº [•], com sede na [endereço], neste ato representado por [nome, cargo, CPF], e-mail [•], telefone [•].

# CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DO REGIME

1.1. O CONTRATANTE contrata o ADMINISTRADOR para gerir, coordenar e fiscalizar, em seu nome e por sua conta, a execução da obra de [construção/reforma] situada na [endereço], matrícula nº [•], conforme projetos e memorial dos Anexos I e II.

1.2. O regime é o de ADMINISTRAÇÃO (custo + taxa): todos os custos diretos e indiretos da obra — materiais, mão de obra, encargos sociais, equipamentos, locações, transportes, tributos da obra e serviços de terceiros — são suportados integralmente pelo CONTRATANTE, cabendo ao ADMINISTRADOR apenas a taxa de administração da cláusula terceira.

1.3. O ADMINISTRADOR não assume obrigação de resultado quanto a preço final ou a orçamento fechado, respondendo por obrigação de meio: gestão técnica, diligente e leal, conforme as normas da ABNT, o projeto e as boas práticas de engenharia.

1.4. O orçamento estimativo do Anexo III é referencial e não vinculante, obrigando-se o ADMINISTRADOR a comunicar imediatamente qualquer desvio superior a [10]%, com justificativa e plano de ação.

# CLÁUSULA SEGUNDA — DAS ATRIBUIÇÕES DO ADMINISTRADOR

2.1. Compete ao ADMINISTRADOR:

a) elaborar e manter atualizados o planejamento, o cronograma físico-financeiro e o fluxo de caixa da obra;

b) cotar materiais e serviços — no mínimo 3 (três) propostas para cada aquisição relevante — e submeter à aprovação do CONTRATANTE;

c) contratar, em nome e por conta do CONTRATANTE, fornecedores, empreiteiros e prestadores, mediante prévia autorização escrita;

d) coordenar e fiscalizar a execução, verificando quantidades, qualidades e conformidade com o projeto;

e) manter diário de obra e registro fotográfico do avanço;

f) conferir e atestar notas fiscais, medições e folhas de pagamento;

g) prestar contas mensalmente, de forma detalhada e documentada (art. 668 do Código Civil), com demonstrativo de entradas e saídas, saldo, notas fiscais, recibos e guias de recolhimento;

h) zelar pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho (NR-18, NR-35) por todos os que atuem no canteiro;

i) recolher a ART/RRT de gerenciamento/execução e providenciar matrícula CNO da obra;

j) providenciar licenças, alvarás, ligações definitivas e o habite-se, mediante os recursos fornecidos pelo CONTRATANTE.

2.2. O ADMINISTRADOR atua como mandatário do CONTRATANTE, nos limites do Anexo IV — Procuração, sendo-lhe vedado exceder os poderes outorgados, respondendo pessoalmente pelos atos praticados com excesso (art. 665 do Código Civil).

2.3. É vedado ao ADMINISTRADOR: (i) receber comissões, bonificações, descontos ou vantagens de fornecedores sem repassá-los integralmente ao CONTRATANTE; (ii) contratar consigo mesmo ou com empresas ligadas, salvo autorização expressa e com preço de mercado comprovado; (iii) movimentar recursos sem a devida comprovação documental.

# CLÁUSULA TERCEIRA — DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

3.1. Pela administração, o CONTRATANTE pagará taxa de [•]% sobre o custo efetivo da obra, apurada e paga mensalmente junto com a prestação de contas [ou: valor fixo mensal de R$ [•] durante o prazo da obra].

3.2. A base de cálculo da taxa é o custo efetivamente desembolsado e comprovado no período, excluídos: (i) tributos incidentes sobre a propriedade; (ii) a própria taxa de administração; (iii) [outros].

3.3. [OPCIONAL — prêmio de desempenho] Encerrada a obra dentro do prazo e com custo final igual ou inferior ao orçamento estimativo corrigido, o ADMINISTRADOR fará jus a bônus de [•]% sobre a economia apurada.

3.4. A taxa não remunera projetos, laudos, consultorias especializadas e serviços técnicos de terceiros, que serão contratados à parte, como custo da obra.

# CLÁUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

4.1. O CONTRATANTE disponibilizará os recursos conforme o fluxo de caixa aprovado, mediante aportes [semanais/mensais] em conta bancária específica e segregada de titularidade do [CONTRATANTE, com poderes de movimentação do ADMINISTRADOR / ADMINISTRADOR, em regime de conta vinculada].

4.2. O ADMINISTRADOR apresentará, até o dia [•] de cada mês, a prestação de contas do período anterior, contendo: demonstrativo analítico de despesas; notas fiscais e recibos originais; guias de FGTS, INSS e ISS quitadas; folhas de pagamento; conciliação bancária; medição física acumulada e comparativo orçado × realizado.

4.3. As contas serão aprovadas ou impugnadas em [10] dias; o silêncio importa aprovação. A impugnação suspende o pagamento da parcela questionada até esclarecimento.

4.4. O atraso nos aportes por mais de [•] dias autoriza o ADMINISTRADOR a suspender os serviços, sem ônus, respondendo o CONTRATANTE pelos custos da paralisação (mão de obra ociosa, aluguel de equipamentos, multas contratuais de fornecedores).

# CLÁUSULA QUINTA — DAS RESPONSABILIDADES

5.1. O ADMINISTRADOR responde pelos danos que causar por dolo ou culpa na gestão, notadamente: erro técnico de coordenação, aquisição de material em desacordo com a especificação, omissão na fiscalização, desvio de recursos ou falha na prestação de contas.

5.2. O ADMINISTRADOR não responde pelo custo final da obra superior ao orçamento estimativo, quando decorrente de variação de preços de mercado, alteração de escopo, decisão do CONTRATANTE ou fato imprevisível, desde que tenha cumprido o dever de informação da cláusula 1.4.

5.3. Encargos trabalhistas. Os trabalhadores da obra serão contratados [em nome do CONTRATANTE, que figura como empregador, cabendo ao ADMINISTRADOR apenas a gestão / por empresas subcontratadas, com vínculo próprio]. O CONTRATANTE declara ciência de que, neste regime, assume a posição de tomador e/ou empregador, com os ônus trabalhistas e previdenciários correspondentes, cabendo ao ADMINISTRADOR promover os registros, recolhimentos e o cumprimento das normas de segurança com os recursos por ele fornecidos.

5.4. O ADMINISTRADOR responde tecnicamente pela obra perante o CREA/CAU, na extensão da ART/RRT recolhida, e pela solidez e segurança na medida de sua atuação (art. 618 do Código Civil).

# CLÁUSULA SEXTA — DO PRAZO E DA RESCISÃO

6.1. O contrato vigorará de [dd/mm/aaaa] até a conclusão da obra, estimada em [•] meses.

6.2. Qualquer das partes poderá denunciar o contrato mediante aviso escrito de [30] dias, sem multa, hipótese em que o ADMINISTRADOR: (i) apresentará prestação de contas final em [15] dias; (ii) entregará projetos, documentos, chaves, materiais em estoque e o as built parcial; (iii) receberá a taxa proporcional ao custo já realizado.

6.3. A rescisão por justa causa — desvio de recursos, prestação de contas irregular, abandono da obra, descumprimento das normas de segurança — é imediata e sujeita o infrator à multa de [•]% sobre o valor da obra já executada, sem prejuízo das perdas e danos e das medidas criminais cabíveis.

# CLÁUSULA SÉTIMA — DISPOSIÇÕES FINAIS E FORO

7.1. O ADMINISTRADOR obriga-se a manter sigilo sobre as informações do CONTRATANTE e a tratar dados pessoais na forma da Lei 13.709/2018.

7.2. Alterações somente por aditivo escrito.

7.3. Fica eleito o foro da comarca de [•].

[Cidade/UF], [dd] de [mês] de [ano].

| CONTRATANTE | ADMINISTRADOR(A) |
| --- | --- |

Testemunhas: 1. ______________ CPF [•]   2. ______________ CPF [•]

# Notas técnicas (remover da via final)

1. Quem assume o risco. É o ponto que decide o litígio: na administração, o dono da obra paga o custo real, inclusive estouros. Deixe isso escrito com todas as letras (cláusulas 1.2, 1.3 e 5.2) e colha a ciência expressa do cliente — é a defesa do administrador e, do lado do dono, é o alerta que evita a surpresa.

2. Prestação de contas é obrigação legal do mandatário (art. 668 do CC), imprescindível e não afastável por cláusula. A ausência de contas documentadas transforma a discussão em ação de prestação de contas (art. 550 do CPC) com presunção contra o administrador.

3. Risco trabalhista do dono da obra. No regime de administração, é comum que os operários sejam contratados em nome do proprietário — que passa a ser empregador direto, com todos os encargos, ou tomador com responsabilidade subsidiária. Avalie se não é preferível a empreitada global (modelo 14) para pessoa física sem estrutura.

4. Aferição indireta da RFB. No CNO da obra, a ausência de notas fiscais faz a Receita arbitrar a mão de obra e cobrar contribuição do proprietário. A prestação de contas documentada (cláusula 4.2) é o que reduz essa base.

5. Conta segregada evita confusão patrimonial e é a melhor prova em caso de acusação de desvio. Prefira conta em nome do contratante com procuração de movimentação.

6. Vedação de "propina de fornecedor" (cláusula 2.3): sem ela, é prática corrente o administrador receber comissão de lojas de material, inflando o custo. A cláusula converte o fato em inadimplemento e em possível apropriação indébita.

7. Taxa sobre custo cria incentivo perverso (quanto maior o custo, maior a taxa). O bônus por economia (cláusula 3.3) ou a taxa fixa mensal corrigem o desalinhamento — recomende ao cliente proprietário.